## 總覽
NPI 檢查表總覽
工作表 | 檢查項目內容說明
NPI基礎 | 整理流程交付物、主要文件、AI 使用守則與三大核心原則（流程/邏輯/數據）。
啟動階段 | 涵蓋產品規格確認完整度、Spec Gap 分析、報價審查表（五大風險）與報價條件文字。
規劃與執行 | 涵蓋規劃地雷，WBS設計、材料 Readiness、試作/試產前 Readiness、Issue Tracking 與執行節奏。
DQE與AI | 涵蓋 DQE / DV 流程（六步驟）、驗證計畫必備欄位、Gate 決策（Go/Conditional Go/No-Go）與 AI 輔助應用。

## NPI基礎
NPI 基礎檢查表
章節 | 檢查項目 | 檢查重點 / 判定標準 | 狀態 | 負責人 | 預計日期 | 證據 / 備註
流程原則 | 每一階段都有明確交付物(Input/Output)，再進下一 Gate | 目的在於降低漏項(MISSING ITEM)，提升協作效率，並讓決策有依據。進下一階段前先檢查交付包是否完整。
| 啟動階段交付物已備齊：Spec/CTQ、報價風險、Scope/Charter | 啟動階段不是先承諾，而是先把需求與風險框住，確保 Spec Gap 被顯性化。
| 規劃階段交付物已備齊：WBS、時程、資源、Risk Register、Change Control | 規劃要同時處理邏輯、資源與控管機制，確保交付導向(Deliverable-oriented)。
| 執行階段交付物已備齊：Dashboard、Issue Tracking、Readiness Review | 執行重點是節奏透明與問題收斂，確保跨部門資訊同步。
| 驗證階段交付物已備齊：DV/DQE 計畫、測試報告、Closure 證據，放行決策 | 驗證的目的是支撐決策，不是只把測試做完。需留下可追溯的閉環證據。
主要文件 | Spec Gap List / CTQ 表已建立 | 屬於啟動/規劃階段的核心文件，需將「目前已知」與「決策前仍缺少」拆開列示。
| Quotation 風險審查表已建立 | 屬於啟動階段必要文件，需涵蓋技術，成本、交期、品質、商業合約五大風險。
| Scope Statement + Stakeholder Map + RACI 已建立 | 用來界定範疇、角色與責任邊界，建議列出 7-10 位關鍵利害關係人。
| Project Charter 已完成並審查 | 將承諾文件化，包含目的/範疇/里程碑/風險/資源/決策機制，避免口頭共識失真。
| WBS + 專案計畫 + Baseline 已建立 | 沒有 Baseline 就無法評估偏差與原因，WBS 需細到可分工、可追蹤、可驗收。
| Risk Register + Change Control 已建立 | 變更必須先評估再生效，每個高風險需有 Trigger 與對策。
AI 守則 | AI 僅用於整理、提示、草擬、一頁摘要 | 這是 AI 最適合的場景，可加速資訊彙整但需人工審查。
| 不可由 AI 直接對客承諾價格/交期/品質/合約 | 對外承諾仍須由組織擔責，AI 不能取代責任歸屬。
| AI 產出未經 Review 不可直接採用 | 風險結論與技術判斷必須回到團隊審查，確保專業把關。
| 不可輸入未授權的客戶機密、個資、未公開設計 | 避免資訊安全與合規風險，保護智慧財產權。
| Owner、決策與簽核責任仍由組織負責 | AI 是輔助工具，不能取代人類的決策與責任。

## 啟動階段
啟動階段檢查表
章節 | 檢查項目 | 檢查重點 / 判定標準 | 狀態 | 負責人 | 預計日期 | 證據 / 備註
產品規格確認完整度 | RFQ / 規格書 / 2D-3D 圖面 / 樣品輸入是否完整 | 規格確認的目標是清楚、可驗證、可追溯，需先建立 Spec Gap List 逐一確認。
| BOM 或材料資訊（含指定供應商）是否齊全 | 材料來源會直接影響可行性與報價，需確認材料牌號、等級、環保認證要求。
| Forecast、打樣數量、試產數量、交期要求是否明確 | 量與時間會影響成本、資源與節奏，需定義月需求分布而非僅年量。
| 品質標準與驗證/認證需求（DV/DQE）是否明確 | 規格必須可被驗證，CTQ 與允收標準需跨部門一致認同。
| 包裝，法規、文件與標籤要求是否明確 | 這些常是後段補洞的來源，需提前確認。
| 版本是否正式版、誰批准、變更機制是否定義 | 版本控管是規格完整度核心，preliminary 版本不可作為正式承諾依據。
| CTQ 與允收標準是否明確 | 避免各部門各自解讀，關鍵品質特性需明確定義。
| 測試方法/條件/樣本數/判定標準是否定義 | 沒有測試定義就不能穩定承諾，需先對齊測試範圍。
| 交樣/量產時程與客戶回覆節點是否清楚 | 時程要納入客戶決策節點，避免客戶延遲回覆造成專案延誤。
報價審查-A 規格完整性 | 是否有正式規格書/圖面 | 報價不能建立在模糊輸入上，需確認版本是否為正式版。
| 功能需求是否明確 | 功能定義是技術與成本估算基礎，包括操作模式、效能指標、介面規格等。
| 尺寸/公差/外觀要求是否明確 | 直接影響製程能力與品質風險，關鍵尺寸公差必須明確定義。
| 驗證標準是否明確 | 沒有驗證標準就無法估算驗證成本與時程，需定義測試方法與判定標準。
| 客戶交期要求是否明確 | 交期承諾前需先釐清需求，並確認是否包含客戶回覆節點。
報價審查-B 技術可行性 | 是否有類似產品經驗 | 有助於判斷技術成熟度與估價可信度。
| 是否需要新技術/新材料/新設備 | 這些是主要 NRE 與風險來源，需評估新技術導入風險。
| 是否已確認關鍵製程可行 | 避免只有樣品可做、量產不可行的情況。
| 是否已辨識主要技術風險 | 技術風險要先被看見並文件化，作為報價決策依據。
報價審查-C 成本完整性 | 材料/工時/模具/治具/檢具成本是否已估 | 避免只算材料與加工，需全面估計所有成本項目。
| 驗證/認證費用是否已估 | 這是常見漏算項，需包含內部與外部測試費用。
| 風險 buffer 是否已納入 | 應吸收變更，急件，切換等不確定性，通常建議 10-20%。
報價審查-D 時程與供應鏈 | 關鍵材料 lead time 是否已確認 | 交期風險常源自此處，需確認供應商交期與產能。
| 打樣/試產/驗證時程是否已估 | 需看整體節奏，不是單點日期，需考慮排程與資源可用性。
| 客戶回覆節點是否已納入 | 客戶延遲回覆也會造成專案延誤，需納入時程規劃。
| 內部資源是否可支援 | 避免接單後才發現關鍵人力過載，需評估資源負載。
報價審查-E 商業條件 | 報價有效期限是否已定義 | 先界定商務邊界，建議設定 30-60 天有效期。
| 變更管理原則是否已定義 | 客戶改規格時需可重估，建立變更重估機制。
| 打樣費/NRE 是否獨立列示 | 避免把非經常成本吃掉，影響報價準確性。
| 最低毛利底線是否符合 | 先確認商業上能不能接，需符合公司營運目標。
報價審查-決策 | 是否已明確記錄：可直接報價/附條件報價/暫緩報價/升級決策 | 明確要求要有決策結果，綠燈可報、黃燈附條件、紅燈暫緩。
報價文字條件 | 需註明：本報價依據目前版本規格；若規格變更需重估價格與交期 | 把風險關進報價條件文字，建立 assumptions 與 exclusions。
| 模具/治具/檢具/認證費另計 | 將排除項與另計費用說清楚，避免後續爭議。
| 有效期限、打樣與量產價格區分、特殊測試費用另計 | 建立 assumptions/exclusions/validity 邊界，保護雙方權益。

## 規劃與執行
規劃與執行檢查表
章節 | 檢查項目 | 檢查重點 / 判定標準 | 狀態 | 負責人 | 預計日期 | 證據 / 備註
規劃階段 | WBS 是否細到可指派、可驗收、可追蹤 | WBS 太粗是最常見地雷，需以交付物導向設計，至少 3 層結構。
| 時程是否有依賴邏輯，而非只排日期 | 只排日期不排邏輯，專案很難控，需標示外部依賴與關鍵路徑。
| 是否已納入外部依賴（供應商/外測/客戶回覆） | 外部依賴常是關鍵路徑來源，需列入追蹤。
| 是否已有資源規劃，能看見關鍵人 overload | 避免人力爆掉才發現，需進行資源負載分析。
| 是否已納入 DV/DQE 時間與重工迴圈 | 驗證與重工常被低估，需預留足夠時間與緩衝。
| 高風險是否都有 Owner/對策/Trigger | 風險不能只列清單，每個高風險需有觸發條件與減緩對策。
| 變更流程是否先建立，再讓變更生效 | 避免規格/圖面/BOM 一改全盤亂，建立變更控制機制。
| 是否已建立 Baseline | 沒有 Baseline 就無法分析偏差，需記錄原始計畫作為比較基準。
材料 Readiness | 材料規格是否明確（型號/等級/關鍵特性） | 很多設計問題其實是材料問題，需確認材料牌號與特性。
| 供應商是否合格，交期是否支持節奏 | 供應商 readiness 是執行的一部分，需確認供應商狀態。
| 樣品材料與量產材料是否一致，差異是否被管理 | 避免試作學到的東西無法轉到量產，需記錄材料差異。
| 是否有替代料，且已確認認證/法規風險 | 替代料常伴隨合規風險，需提前確認。
| 價格波動與 MOQ 是否已掌握 | 材料條件會直接改變商業結果，需納入成本風險考量。
試作/試產 Readiness-設計 | 圖面/BOM 是否凍結 | 版本未凍結就做試作，學習價值會失真，需確認版本號。
| 關鍵 CTQ 是否已標示，變更是否同步 | 設計與品質要對齊，CTQ 變更需即時通知相關單位。
試作/試產 Readiness-材料 | 關鍵料是否到位 | 缺料狀態不適合啟動試作，需確認材料可用性。
| 替代料與法規影響是否已確認 | 避免臨時換料造成風險，需提前規劃。
| 樣品與量產材料差異是否已記錄 | 讓後續判讀有依據，建立材料追蹤機制。
試作/試產 Readiness-製程 | 設備/治具是否 ready | 執行前要先確認條件具備，避免開工後發現問題。
| 工法與參數窗口是否已定義 | 沒有參數窗口就很難有效學習，需建立 DOE 與參數優化。
| 數據蒐集方式是否已定義 | 試作要留下可用證據，確保數據可追溯與分析。
試作/試產 Readiness-品質 | 量測方法與允收標準是否清楚 | 品質判定不能模糊，需建立明確的判定準則。
| 檢驗治具與抽樣策略是否 ready | 品質準備是試作放行條件，需提前準備。
Issue Tracking | Issue List 是否有 Critical/Major/Minor 分級 | 問題分級影響處理節奏與升級，需建立分級標準。
| 每個 Issue 是否都有 Owner/Due Date/Closure 證據 | 沒有證據的 closure 不算真正結案，需留下改善與驗證記錄。
執行節奏 | 試作前是否已完成跨部門 Readiness 對齊 | Readiness 先對齊再試作，避免浪費資源。
| Aging 超期是否有升級機制 | 逾期問題不可無限拖延，需建立升級與處理時限。
| 是否已建立 Dashboard 追蹤機制 | 需追蹤：里程碑狀態，風險數、Issue Aging、變更件數、Readiness 缺口。
| 每週/每階段會議節奏是否已建立 | 固定會議與資訊透明機制是執行成功的關鍵。

## DQE與AI
DQE 與 AI 檢查表
章節 | 檢查項目 | 檢查重點 / 判定標準 | 狀態 | 負責人 | 預計日期 | 證據 / 備註
DQE / DV 流程 | Step 1：確認驗證目標與範圍，並對應 CTQ 與風險 | 驗證要先回答「要解決哪個風險」，確認驗證目的。
| Step 2：建立 DV Plan / DQE Plan（項目、方法、樣本數、判定標準、責任、時程） | 計畫品質會決定驗證品質，需標準化計畫格式。
| Step 3：執行試作與驗證，並做好版本/條件追溯 | 沒有追溯性就無法形成可信結論，需記錄測試條件與樣品資訊。
| Step 4：異常依設計/材料/製程/組裝/測試方法/版本分類 | 正確分類有助於找到根因，需建立 fail mode 分類標準。
| Step 5：改善後再驗證，沒有再驗證不算 Closure | Closure 必須有證據，建立「試作→驗證→改善→再驗證→收斂」閉環。
| Step 6：做 Gate 決策（Go/Conditional Go/No-Go），必要時升級審查 | Gate 是風險與商業共同決策，需留下決策記錄與理由。
DV / DQE 計畫 | 驗證項目與目的是否對應 CTQ | 驗證不能照舊案複製，需針對產品特性設計。
| 測試方法/設備/條件是否已定義 | 影響可重現性與比較性，需建立標準化測試程序。
| 樣本數與抽樣策略是否已定義 | 樣本設計不良會削弱結論，需依據統計學設計。
| 判定標準（Pass/Fail）是否已定義 | 避免主觀判定，需建立客觀的允收標準。
| 責任單位與時程是否已定義 | 驗證工作必須有人負責，避免責任不清。
| 限制與假設（樣品條件）是否已記錄 | 結果判讀必須知道前提，需記錄測試假設與限制。
驗證五面向 | 功能驗證是否涵蓋 | 確認功能是否完成，包括基本功能與特殊功能要求。
| 性能驗證是否涵蓋 | 確認性能是否達標，包括效能指標與負載能力。
| 可靠度驗證是否涵蓋 | 確認環境與壽命風險，包括溫度、濕度、振動等測試。
| 製造相容性是否涵蓋 | 確認 DFM/可裝配性/製程窗口，需驗證量產可行性。
| 客戶/法規符合性是否涵蓋 | 特殊規格與認證不能漏，需確認法規與認證要求。
DQE Gate | Fail 是否有分級並連到決策規則 | Fail 分級會影響是否可放行，需建立分級與對應處理方式。
| Closure 是否有再驗證證據才放行 | 不能只口頭說已解，需有改善與驗證的書面證據。
| Go/Conditional Go/No-Go 判斷規則是否清楚 | 每個 Gate 需有明確的輸入條件與判斷標準。
| Conditional Go 的缺口是否都有 Owner/Due date/補驗證計畫 | 條件通過需有明確的彌補計畫與時限。
DQE 的 AI 應用 | 可用 AI 做驗證報告摘要與高風險整理 | 適合快速整理成主管可讀資訊，加速資訊傳遞。
| 可用 AI 做 fail mode 聚類與 Issue List 初稿 | 適合加速初稿與模式辨識，識別問題趨勢。
| 可用 AI 做歷史案件比對與決策摘要 | 有助於回顧相似案例與有效對策，累積組織知識。
| 可用 AI 生成 Gate Review 摘要資料 | 加速會議資料準備，提升決策效率。
AI 守則 | AI 做整理與提示；判斷與承諾仍由人負責 | 這是 DQE AI 使用邊界，AI 是輔助而非替代。
| AI 產出的風險結論需經過團隊審查 | 確保專業判斷把關，不可直接採納 AI 建議。
| 驗證數據與客戶資訊不可上傳至非授權 AI | 保護智慧財產權與客戶機密，避免資安風險。